## TABLERO Sprint
Sprint S05 — Planificación, requisitos y arquitectura
ID | Tarea | Estado | Reponsable | Detalle | enlace
PB01 | Definir alcance final | completado | Madelaine y Sebastian | Se definió el alcance del Sistema de Gestión de Banquetería, identificando los módulos principales, objetivos, funcionalidades y límites del proyecto. | DOC 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT
PB02 | Crear repositorio GitHub | completado | Madelaine | Se creó el repositorio del proyecto en GitHub para almacenar el código fuente y facilitar el control de versiones y el trabajo colaborativo. | LINK GITHUB
PB03 | Crear tablero Jira/GitHub Projects | completado | Madelaine | Se implementó un tablero de seguimiento en Excel como alternativa a Jira, permitiendo organizar los Sprints, registrar tareas, responsables, estados y avances del proyecto. | ESTE DOCUMENTO
PB04 | Levantar requisitos funcionales | completado | Sebastian | Se identificaron y documentaron los requisitos funcionales del sistema, definiendo las operaciones que deben realizar los módulos de gestión de clientes, pedidos, eventos, inventario y ventas, entre otros. | ReqFuncionales/ReqNoFuncionales/HU
PB05 | Levantar requisitos no funcionales | completado | Sebastian | Se documentaron los requisitos relacionados con seguridad, rendimiento, disponibilidad, usabilidad, mantenibilidad y otras condiciones de calidad del sistema. | ReqFuncionales/ReqNoFuncionales/HU
PB06 | Crear historias de usuario iniciales | completado | Sebastian | Se elaboraron las historias de usuario para representar las necesidades de los distintos perfiles y establecer criterios que orienten el desarrollo de las funcionalidades. | ReqFuncionales/ReqNoFuncionales/HU
PB07 | Diseñar arquitectura preliminar | completado | Sebastian | Se diseñó la arquitectura inicial del sistema, definiendo la interacción entre frontend, backend y base de datos. Se dispone de un diagrama como evidencia. | Documento 2.2 arquitectura
PB08 | Diseñar modelo ER conceptual | completado | Sebastian | Se elaboró el modelo entidad-relación conceptual, identificando las principales entidades del negocio y sus relaciones. Se dispone de un diagrama como evidencia. | Documento 2.3 modelo ER conceptual
PB09 | Crear wireframes iniciales | completado | Sebastian | Se diseñaron los wireframes iniciales de las interfaces web y móvil, estableciendo la distribución visual y navegación de los módulos del sistema. Se dispone de imágenes como evidencia. | Documento 2.4 wireframes
Sprint S06 — Base técnica, autenticación y RBAC
ID | Tarea | Estado | Reponsable | Detalle
PB10 | Configurar backend base | completado | Madelaine | Backend Django y Django REST Framework implementado, con endpoints operativos y pruebas de funcionamiento.
PB11 | Configurar base de datos | completado | Madelaine | PostgreSQL configurado, conectado con Django y utilizado para almacenar los datos de los módulos desarrollados.
PB12 | Implementar login | completado | Madelaine | Login W01 implementado en React y conectado con Django. Se realizaron pruebas de inicio y cierre de sesión.
PB13 | Implementar roles y permisos | Incompleto | Madelaine | Se implementaron mecanismos de autenticación y permisos con Django, pero falta confirmar que todos los roles y restricciones de acceso estén correctamente configurados y probados.
PB14 | Crear estructura frontend web | completado | Madelaine | Estructura React implementada, con componentes, navegación y vistas web integradas con el backend.
Sprint S07 — Clientes y gestión de pedidos
ID | Tarea | Estado | Responsable | Detalle
PB15 | Implementar listado de clientes | completado | Sebastián | Crear listado de clientes con búsqueda, consulta y deshabilitación. Basado en W03 y HU-03/HU-05/HU-06.
PB16 | Implementar formulario de clientes | completado | Sebastián | Implementar registro y modificación de datos de clientes. Basado en W04 y HU-03/HU-04.
PB17 | Implementar listado de pedidos | completado | Sebastián | Crear listado de pedidos con búsqueda, filtros, estados y responsable. Basado en W05.
PB18 | Implementar detalle de pedidos | completado | Sebastián | Permitir crear y modificar pedidos asociados a clientes y eventos, incluyendo responsable. Basado en W07.
PB19 | Implementar creación y edición de pedidos | completado | Sebastián | Mostrar información completa del pedido y mantener historial de cambios. Basado en W06.
PB20 | Implementar estados de pedidos | incompleto | Sebastián | Implementar la máquina de estados y validar las transiciones permitidas entre estados.
PB21 | Integrar Clientes y Pedidos con backend/API | completo | Madeleine y Sebastián | Conectar frontend con backend y BD para persistencia, consulta y actualización de clientes y pedidos.
PB22 | Realizar pruebas funcionales de Clientes y Pedidos | incompleto | Madeleine y Sebastián | Verificar CRUD/deshabilitación de clientes, pedidos, filtros, responsables, estados, transiciones e historial.
Sprint S08 — Fichas técnicas y cotización
ID | Tarea | Estado | Responsable | Detalle
PB23 | Implementar módulo de fichas técnicas | completado | Sebastián | Crear listado de fichas técnicas con búsqueda, filtros, costos, margen, estado y acciones. Basado en W08 y HU-13.
PB24 | Implementar creación y edición de fichas técnicas | completado | Sebastián | Permitir crear y modificar fichas técnicas, incorporando ingredientes, cantidades, unidades y preparación. Basado en W09 y HU-13.
PB25 | Implementar cálculo de costos de fichas técnicas | completado | Sebastián | Calcular subtotales de ingredientes, costo total y costo por porción de cada ficha técnica. Basado en W09 y HU-14.
PB26 | Implementar cálculo proporcional por porciones | incompleto | Sebastián | Recalcular automáticamente las cantidades de insumos de una ficha técnica según la cantidad de porciones o personas requeridas. Basado en RF-37 y HU-15.
PB27 | Implementar cotizador | completado | Sebastián | Implementar cálculo de cotización considerando insumos, personal, transporte y otros costos. Basado en W10 y HU-16.
PB28 | Implementar margen objetivo y precio sugerido | incompleto | Sebastián | Calcular el precio sugerido de una cotización utilizando el costo total y el margen objetivo definido. Basado en W10 y HU-17.
PB29 | Integrar Fichas Técnicas y Cotizador con backend/API | completado | Madeleine y Sebastián | Conectar las vistas con backend y base de datos para persistencia, consulta y actualización de fichas técnicas y cotizaciones.
PB30 | Realizar pruebas funcionales de Fichas Técnicas y Cotizador | incompleto | Madeleine y Sebastián | Verificar creación, modificación, cálculos de costos, proporcionalidad por porciones, cotización, margen y precio sugerido.
Sprint S09 — Inventario y lector QR
ID | Tarea | Estado | Reponsable | Detalle
PB31 | Implementar módulo de inventario | completado |  | Crear vista de inventario con listado de insumos, búsqueda, filtros y acciones. Basado en W11 y HU-20.
PB32 | Implementar entradas de inventario | incompleto |  | Registrar ingresos de insumos, cantidades, unidades y actualización del stock disponible. Basado en HU-18.
PB33 | Implementar salidas y consumos de inventario | incompleto |  | Registrar salidas y consumos asociados a eventos, descontando las cantidades correspondientes del stock. Basado en HU-19 y RF-22.
PB34 | Implementar stock mínimo y alertas | incompleto |  | Configurar niveles mínimos por insumo e identificar existencias críticas. Basado en RF-38 y HU-20.
PB35 | Implementar registro de mermas e historial | Pendiente |  | Registrar pérdidas y mermas, incluyendo cantidad, motivo, fecha y usuario, manteniendo historial de movimientos. Basado en HU-21/HU-22.
PB36 | Implementar lectura QR e ingreso manual | Pendiente |  | Permitir identificar insumos mediante códigos QR y disponer de ingreso manual alternativo. Basado en HU-23/HU-24.
PB37 | Integrar Inventario con backend/API | completado |  | Conectar W11 con Django REST Framework y PostgreSQL para persistencia, consulta y actualización de movimientos de inventario.
PB38 | Realizar pruebas funcionales de Inventario | incompleto |  | Verificar entradas, salidas, consumos, stock mínimo, mermas, historial, lectura QR e ingreso manual.
Sprint S10 — Ventas, facturación y auditoría
ID | Tarea | Estado | Reponsable | Detalle
PB39 | Implementar módulo de ventas | completado | Sebastián | Crear vista de ventas con listado, búsqueda, consulta y registro de operaciones asociadas a pedidos y eventos. Basado en W12 y RF-24.
PB40 | Implementar registro y consulta de pagos | incompleto | Sebastián | Registrar pagos asociados a ventas, permitiendo consultar montos, fechas y estados de pago. Basado en RF-25 y HU-25.
PB41 | Implementar gestión de facturación | incompleto | Sebastián | Registrar y consultar información de facturación asociada a ventas y eventos. Basado en W12, RF-26 y HU-26.
PB42 | Asociar ventas con pedidos y eventos | incompleto | Sebastián | Relacionar cada venta con su pedido y evento correspondiente, manteniendo la trazabilidad de la operación.
PB43 | Implementar bitácora de auditoría | pendiente | Madeleine | Registrar acciones relevantes realizadas por los usuarios, incluyendo usuario, fecha, acción y elemento afectado. Basado en RF-27 y HU-36.
PB44 | Integrar Ventas y Facturación con backend/API | completado | Madeleine y Sebastián | Conectar W12 con Django REST Framework y PostgreSQL para persistencia, consulta y actualización de ventas, pagos y facturación.
PB45 | Realizar pruebas funcionales de Ventas y Facturación | incompleto | Madeleine y Sebastián | Verificar registro de ventas, estados de pago, información de facturación, asociación con pedidos y eventos, y trazabilidad de operaciones.
Sprint S11 — Backoffice, dashboard y motor de reglas
ID | Tarea | Estado | Responsable | Detalle
PB46 | Implementar dashboard administrativo | completado | Sebastián | Crear dashboard con información general del negocio, indicadores y acceso a los módulos administrativos. Basado en W02 y HU-27.
PB47 | Implementar indicadores de ventas, costos y rentabilidad | incompleto | Sebastián | Mostrar indicadores financieros relacionados con ventas, costos y rentabilidad para apoyar la toma de decisiones. Basado en RF-28 y HU-27.
PB48 | Implementar indicadores operativos | incompleto | Sebastián | Visualizar indicadores de pedidos, estados, eventos y stock crítico para facilitar el seguimiento de las operaciones. Basado en RF-29 y HU-28.
PB49 | Implementar motor de reglas de riesgo | Pendiente | Sebastián | Evaluar situaciones de riesgo mediante reglas de negocio, considerando stock insuficiente, márgenes bajos, pedidos próximos y pagos pendientes. Basado en RF-30 y HU-29.
PB50 | Implementar alertas y semáforo de riesgo | Pendiente | Sebastián | Mostrar alertas visuales según el nivel de riesgo detectado, permitiendo identificar situaciones que requieren atención. Basado en RF-31 y HU-29.
PB51 | Integrar Dashboard con backend/API | incompleto | Madeleine y Sebastián | Conectar W02 con Django REST Framework y PostgreSQL para consultar y visualizar indicadores actualizados de los módulos del sistema.
PB52 | Realizar pruebas funcionales del Dashboard | incompleto | Madeleine y Sebastián | Verificar visualización de indicadores, cálculos, actualización de datos, reglas de riesgo y funcionamiento de alertas.
Sprint S12 — Aplicación móvil
ID | Tarea | Estado | Responsable | Detalle
PB53 | Configurar estructura de aplicación móvil | Pendiente | Madeleine | Crear la estructura base de la aplicación móvil, configurando navegación, componentes y comunicación con la API REST.
PB54 | Implementar login móvil | Pendiente | Madeleine | Permitir el inicio de sesión mediante credenciales, utilizando la autenticación del backend Django. Basado en M01 y RNF-01/RNF-03.
PB55 | Implementar consulta de eventos | Pendiente | Madeleine | Mostrar listado y detalle de eventos asignados o disponibles para el personal en terreno. Basado en M02/M03 y HU-30.
PB56 | Implementar checklist de montaje | Pendiente | Sebastián | Permitir completar y actualizar actividades de montaje asociadas a un evento. Basado en M04 y HU-31.
PB57 | Implementar actualización de estados de pedidos | Pendiente | Sebastián | Permitir modificar estados de pedidos desde la aplicación móvil, respetando las transiciones autorizadas. Basado en M07 y HU-32.
PB58 | Implementar lectura QR y consumo de insumos | Pendiente | Sebastián | Permitir identificar insumos mediante QR y registrar consumos asociados a eventos, actualizando el inventario. Basado en M05 y HU-33.
PB59 | Implementar registro de incidencias con fotografía | Pendiente | Sebastián | Registrar incidencias durante un evento, incorporando descripción, fotografía y datos necesarios para su seguimiento. Basado en M06 y HU-34.
PB60 | Integrar aplicación móvil con backend/API | Pendiente | Madeleine y Sebastián | Conectar las vistas móviles con Django REST Framework y PostgreSQL para autenticación, consulta, registro y actualización de información.
PB61 | Realizar pruebas funcionales de aplicación móvil | Pendiente | Madeleine y Sebastián | Verificar login, consulta de eventos, checklist, actualización de estados, lectura QR, consumo de insumos, incidencias e integración con backend.
Sprint S13 — Integración, trazabilidad y pruebas
ID | Tarea | Estado | Reponsable | Detalle
PB62 | Integrar módulos web con backend/API | incompleto | Madeleine y Sebastián | Verificar la comunicación entre las vistas W01–W14 y Django REST Framework, asegurando consultas, registros, modificaciones y persistencia de datos en PostgreSQL.
PB63 | Integrar aplicación móvil con backend/API | Pendiente | Madeleine y Sebastián | Validar la comunicación entre las vistas M01–M07 y la API REST para autenticación, consulta de eventos, actualización de pedidos, consumos e incidencias.
PB64 | Validar autenticación, roles y permisos | incompleto | Madeleine | Verificar que los usuarios accedan únicamente a las funcionalidades autorizadas según sus perfiles y permisos. Basado en RF-01/RF-06 y RNF-01/RNF-03.
PB65 | Verificar integridad y persistencia de datos | completado | Madeleine y Sebastián | Comprobar las relaciones entre usuarios, clientes, eventos, pedidos, fichas técnicas, inventario y ventas, asegurando consistencia de los registros en PostgreSQL.
PB66 | Validar estados y reglas de transición de pedidos | incompleto | Sebastián | Comprobar que los cambios de estado respeten la máquina de estados definida, impidiendo transiciones no autorizadas. Basado en RF-12/RF-13 y HU-11.
PB67 | Implementar y verificar trazabilidad de operaciones | incompleto | Madeleine y Sebastián | Validar el registro de acciones relevantes, cambios de estado, movimientos de inventario y operaciones realizadas por los usuarios. Basado en RF-14/RF-27/RF-40 y HU-12/HU-22/HU-36.
PB68 | Realizar pruebas de integración y regresión | incompleto | Madeleine y Sebastián | Ejecutar pruebas entre frontend, backend y base de datos, verificando que los módulos funcionen conjuntamente sin afectar funcionalidades existentes. Basado en RNF-08/RNF-10.
PB69 | Registrar y corregir incidencias detectadas | incompleto | Madeleine y Sebastián | Documentar errores encontrados durante las pruebas, clasificarlos por prioridad, aplicar correcciones y verificar nuevamente su funcionamiento.
Sprint S14 — Estabilización, despliegue y documentación
ID | Tarea | Estado | Reponsable | Detalle
PB70 | Corregir errores funcionales críticos | incompleto | Madeleine y Sebastián | Identificar y solucionar errores detectados durante las pruebas de integración, priorizando aquellos que afecten las funcionalidades principales del sistema.
PB71 | Ejecutar pruebas de regresión | incompleto | Madeleine y Sebastián | Verificar que las correcciones realizadas no afecten funcionalidades previamente implementadas, incluyendo clientes, pedidos, fichas técnicas, inventario, ventas y eventos. Basado en RNF-08/RNF-10.
PB72 | Validar seguridad y restricciones de acceso | incompleto | Madeleine | Comprobar autenticación, autorización por roles, protección de endpoints y restricciones de acceso a funcionalidades sensibles. Basado en RNF-01/RNF-02/RNF-03.
PB73 | Preparar entorno de despliegue | incompleto | Madeleine | Configurar el entorno de ejecución del sistema, incluyendo dependencias, variables de entorno, conexión a PostgreSQL y configuración del backend y frontend. Basado en RNF-14.
PB74 | Documentar arquitectura y configuración técnica | Pendiente | Madeleine | Elaborar documentación de la arquitectura React, Django REST Framework y PostgreSQL, estructura del proyecto, instalación, configuración y endpoints principales. Basado en RNF-13.
PB75 | Elaborar manual de usuario | Pendiente | Sebastián | Documentar el uso de las principales funcionalidades del sistema, incluyendo inicio de sesión, clientes, pedidos, fichas técnicas, cotización, inventario, ventas e incidencias. Basado en RNF-13.
PB76 | Preparar versión candidata de entrega | Pendiente | Madeleine y Sebastián | Consolidar una versión estable del sistema, verificando funcionamiento general, configuración del entorno y disponibilidad de documentación y evidencias técnicas.
Sprint S15 — Validación y entrega final
ID | Tarea | Estado | Responsable | Detalle
PB77 | Ejecutar pruebas funcionales finales | pendiente | Madeleine y Sebastián | Verificar el funcionamiento de los módulos implementados, incluyendo autenticación, clientes, pedidos, eventos, fichas técnicas, cotización, inventario, ventas, usuarios e incidencias.
PB78 | Validar cumplimiento de requisitos | pendiente | Madeleine y Sebastián | Revisar los requisitos funcionales (RF), no funcionales (RNF) e historias de usuario (HU), identificando aquellos cumplidos, parcialmente cumplidos y pendientes.
PB79 | Realizar pruebas de aceptación del sistema | pendiente | Madeleine y Sebastián | Ejecutar escenarios de uso representativos de la operación de banquetería, verificando que el sistema responda correctamente a las necesidades definidas.
PB80 | Consolidar documentación técnica y funcional | pendiente | Madeleine | Revisar y finalizar la documentación de arquitectura, base de datos, API REST, instalación, configuración y funcionamiento de los componentes del sistema.
PB81 | Preparar evidencias del desarrollo | pendiente | Sebastián | Organizar capturas de pantalla, resultados de pruebas, registros de funcionamiento y evidencias del cumplimiento de las historias de usuario y Product Backlog.
PB82 | Actualizar planificación y estado final del proyecto | pendiente | Sebastián | Consolidar los resultados de los Sprints S05–S15, actualizar los estados del Product Backlog y registrar tareas completadas, incompletas y pendientes.
PB83 | Preparar presentación y demostración final | pendiente | Madeleine y Sebastián | Elaborar la presentación del proyecto, incluyendo problemática, objetivos, arquitectura, funcionalidades, resultados y demostración del sistema.
PB84 | Realizar entrega final del proyecto Capstone | pendiente | Madeleine y Sebastián | Entregar el sistema y la documentación solicitada, presentar los resultados obtenidos y registrar las observaciones finales de la evaluación.