## Plan de trabajo 1.0
Plan de Trabajo Proyecto APT
Competencia / unidad | Actividad / Tarea | Descripción | Recursos | Inicio | Fin | Duración (días) | Responsable | Observaciones / riesgos | Evidencia / entregable
C2 Gestionar proyectos / C4 Desarrollar solución | Inicio del proyecto y marco ágil | Definir Scrum adaptado, roles, backlog, Definition of Done, repositorio público GitHub, ramas de trabajo y tablero Trello. | GitHub, Trello, VS Code, guía APT, reuniones de equipo | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 7 | Madelaine Escobar (líder Scrum) / Integrante 2 (reemplazar nombre) | Facilitador: alcance ya definido. Riesgo: scope amplio; mitigar priorizando MVP. | Plan + Gantt + backlog + repositorio + tablero
C3 Modelos de datos / C4 Desarrollar solución | Análisis, arquitectura y diseño | Refinar requerimientos, historias de usuario, diagrama ER, arquitectura web-móvil-API-BD, prototipo Figma y contratos iniciales de API. | Figma, draw.io, PostgreSQL, documentación APT | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 7 | Integrante 2 (reemplazar nombre) (UX/Frontend) / Madelaine Escobar (Arquitectura/BD) | Dependencia: validar reglas de negocio de la banquetería. | ER + arquitectura + Figma + historias de usuario
C4 Desarrollar solución / C3 Modelos de datos | Base técnica, autenticación y RBAC | Crear estructura frontend/backend, esquema inicial de BD, autenticación, perfiles y roles; configurar API REST y manejo de errores. | React/TypeScript, FastAPI/Node, PostgreSQL, JWT, GitHub | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 | Madelaine Escobar (Backend/Seguridad) / Integrante 2 (reemplazar nombre) (Frontend) | Hito técnico: la integración base debe estar estable antes de avanzar. | Login + roles + API base + BD operativa
C4 Desarrollar solución / C3 Modelos de datos | Clientes y pedidos con ciclo de vida | Implementar clientes, pedidos, máquina de estados, transiciones válidas, historial y trazabilidad de acciones. | Backend, PostgreSQL, React, diagramas de estado, pytest | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | Madelaine Escobar (Pedidos/Estados) / Integrante 2 (reemplazar nombre) (Clientes/UI) | Mantener estados acotados: creado, confirmado, preparación, despachado, finalizado/cancelado. | Clientes + pedidos + estados + auditoría inicial
C3 Modelos de datos / C4 Desarrollar solución | Fichas técnicas, costos y cotizador | Desarrollar fichas técnicas con insumos, costo por porción, cantidad de personas, margen objetivo y precio sugerido. | PostgreSQL, backend, frontend, fórmulas de costos | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 7 | Madelaine Escobar (Lógica de costos) / Integrante 2 (reemplazar nombre) (UI cotizador) | Validar fórmulas con casos simples antes de agregar complejidad. | Cotizador funcional + cálculo costo/margen
C4 Desarrollar solución / C3 Modelos de datos | Inventario y lector QR | Implementar entradas/salidas, movimientos por evento, stock disponible y lector QR desde cámara móvil/web para identificar insumos. | QR library, cámara, API REST, PostgreSQL | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | Integrante 2 (reemplazar nombre) (QR/UI) / Madelaine Escobar (Inventario/API) | Riesgo: integración de cámara; preparar fallback manual por código. | Inventario + movimientos + QR básico
C4 Desarrollar solución / C1 Pruebas | Ventas, facturación básica y auditoría | Registrar ventas/facturación interna, estados de pago, relación con pedidos y bitácora de acciones sensibles. | Backend, PostgreSQL, React, JWT/RBAC, testing | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 7 | Madelaine Escobar (Ventas/API) / Integrante 2 (reemplazar nombre) (UI/Auditoría) | Integración SII completa queda fuera del MVP; dejar contrato o simulación documentada. | Ventas + pagos + auditoría
C4 Desarrollar solución / C2 Gestionar proyectos | Backoffice, KPIs y motor de reglas | Construir panel administrativo, KPIs de ventas/rentabilidad/pedidos, reglas de stock/margen/preparación y semáforo de riesgo. | React, SQL, gráficos, backend, reglas de negocio | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 7 | Integrante 2 (reemplazar nombre) (Dashboard) / Madelaine Escobar (Reglas/KPIs API) | Priorizar 5–7 KPIs útiles y reglas verificables para evitar sobrecarga. | MVP web integrado para sumativa grupal
C4 Desarrollar solución / C1 Pruebas | Aplicación móvil operativa | Implementar app móvil con autenticación, eventos del día, checklist, actualización de estados e incidencias con fotografía. | Flutter/React Native, API REST, cámara, GitHub | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 7 | Integrante 2 (reemplazar nombre) (Mobile) / Madelaine Escobar (API integración) | Mantener la app enfocada en terreno; no replicar todo el backoffice. | App móvil v1 integrada
C1 Pruebas / C4 Desarrollar solución | Integración móvil, trazabilidad y pruebas | Completar sincronización móvil-web, registro de consumo/incidencias, auditoría y pruebas unitarias/integración de los flujos críticos. | pytest/Playwright, API, móvil, PostgreSQL | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 7 | Ambos; evidencia individual: Madelaine Escobar / Integrante 2 (reemplazar nombre) | Entrega individual: conservar commits, PR y evidencia del módulo de cada integrante. | Flujo terreno integrado + pruebas
C1 Pruebas / C4 Desarrollar e integrar solución | Integración final, pruebas y estabilización | Integrar los módulos web y móvil, validar el flujo completo del evento, ejecutar pruebas funcionales, de integración y regresión, corregir defectos y reforzar seguridad, trazabilidad y consistencia de datos. | GitHub, GitHub Projects, pytest/Playwright, API REST, aplicación móvil, PostgreSQL, JWT/RBAC | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 7 | Ambos integrantes | Priorizar defectos críticos y flujos principales. No incorporar nuevas funcionalidades fuera del alcance aprobado. | Sistema integrado + pruebas + Hito 2
C1 Pruebas / C4 Implantar solución / C2 Gestionar proyectos | Cierre, despliegue y documentación | Pruebas finales, corrección de defectos, despliegue cloud, manual técnico/usuario, documentación de arquitectura y video demo de un evento punta a punta. | AWS, Docker, GitHub Actions, documentación, suite de pruebas | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 7 | Ambos | Congelar alcance funcional; corregir solo defectos críticos y preparar defensa. | Versión final + despliegue + manuales + demo